## TSE
| MEMÓRIA DE CÁLCULO | [9 empty] | Número: | 1 | HISTÓRICO DE MEDIÇÕES | [5 empty] | HISTÓRICO DE MEDIÇÕES | [5 empty] | HISTÓRICO DE MEDIÇÕES
[11 empty] | Revisão: | 00
| 7624 - PROJ ADEQUAR UNIFILAR BIODIESEL | [9 empty] | Data: | 2026-06-25 | BM 00 | [5 empty] | BM 01 | [5 empty] | BM 02
[11 empty] | Elaborado: | Samuel Ribeiro Morais | 1ª PARCELA - SINAL (50%) | [5 empty] | 2ª PARCELA - CONCLUSÃO (50%)
[11 empty] | Verif/Aprov.: | Evandro Montini
[13 empty] | RESUMO - FATURAMENTO TSE | [5 empty] | RESUMO - FATURAMENTO TSE | [5 empty] | RESUMO - FATURAMENTO TSE
Cliente: CARGILL AGRÍCOLA S/A - ANÁPOLIS - GO |  | RESUMO | [10 empty] | TOTAL NO PERÍODO |  |  |  | 50% | 16000 | TOTAL NO PERÍODO |  |  |  | 50% | 16000 | TOTAL NO PERÍODO |  |  |  | 0% | 0
|  | VALOR TOTAL CONTRATADO | [9 empty] | 32000 | RETENÇÃO |  |  |  | 0% | 0 | RETENÇÃO |  |  |  | 0% | 0 | RETENÇÃO |  |  |  | 0% | 0
|  | DESCONTO TSE | [9 empty] | 0 | TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 50% | 16000 | TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 100% | 32000 | TOTAL ACUMULADO |  |  |  | 100% | 32000
|  | VALOR FINAL DO CONTRATO | [9 empty] | 32000 | SALDO |  |  |  | 50% | 16000 | SALDO |  |  |  | 0% | 0 | SALDO |  |  |  | 0% | 0
Item | Descrição do Serviço | Unidade | Quant. | DIVISÃO (%) DE CUSTO |  |  | DIVISÃO DE CUSTO |  |  | Preços Totais R$ |  | TOTAL | PERÍODO |  |  |  | ACUMULADO |  | PERÍODO |  |  |  | ACUMULADO |  | PERÍODO |  |  |  | ACUMULADO
|  |  |  | SOFTWARE | PROJETO | PAINEL | SOFTWARE | PROJETO | PAINEL | Materiais | Mão de Obra | GERAL | % | R$ Material | % | R$ Mão de Obra | % | VALOR (R$) | % | R$ Material | % | R$ Mão de Obra | % | VALOR (R$) | % | R$ Material | % | R$ Mão de Obra | % | VALOR (R$)
[10 empty] | 0 | 32000 | 32000 | 0% | 0 | 50% | 16000 | 50% | 16000 | 0% | 0 | 50% | 16000 | 100% | 32000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 32000
1 | Emissão do Pedido de Compras | [8 empty] | 0 | 16000 | 16000 | 0% | 0 | 100% | 16000 | 100% | 16000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16000
1.1 | Início do Projeto - Sinal com assinatura do pedido/contrato | Vb. | 1 | [6 empty] | 0 | 16000 | 16000 | 0% | 0 | 100% | 16000 | 100% | 16000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16000
2 | Desenvolvimento do Projeto - Diagrama Unifilar | [8 empty] | 0 | 16000 | 16000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16000 | 100% | 16000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16000
2.1 | Elaboração do diagrama unifilar do novo painel CCM1 (Biodiesel) e atualização do unifilar geral da planta (Subestações Moagem e Caldeira 2) | Vb. | 1 | [6 empty] | 0 | 16000 | 16000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16000 | 100% | 16000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 16000
Considerações / Apontamentos referente ao Boletim de Medição apresentado:
BM 00 - Parcela de Start (50%): aprovação registrada por e-mail do Sr. Luciano Alves da Silva (Cargill Agrícola S/A) em 02/12/2025, referente à Proposta TSE P25_10_23358 - REV00 / Pedido Cargill 4796C252180.
BM 01 - 2ª Parcela (50%): faturamento após a conclusão dos serviços e aceite técnico, conforme item 10.3 da proposta.
Escopo entregue: diagrama unifilar do novo painel CCM1 (Biodiesel) e atualização do unifilar geral da planta - subestações da Moagem e da Caldeira 2.
| Responsável TSE | [11 empty] | Responsável Gerenciamento |  |  |  |  | Data | Responsável Gerenciamento |  |  |  |  | Data | Responsável Gerenciamento |  |  |  |  | Data